Tijdpad GR2026 D66 Delft

|  |  |
| --- | --- |
| Datum | Wat |
| Di 25-03-2025 | AAV |
| Voorjaar 2025 | Opdracht Verkiezingsprogrammacommissie (VPC), VPC samenstellen, planning maken |
| Di 15 april 2025 (uiterlijk) | Leden informeren over samenstelling Verkiezingscommissie (VC) |
| Ma 5 mei 2025 | Leden informeren over samenstelling Lijstadviescommissie (LAC) |
| Di 6 mei 2025 | Opening kandidaatstelling lijsttrekker |
| Di 27 mei 2025, 12:00u | Sluiting kandidaatstelling lijsttrekker |
| Wo 28 mei – Wo 11 juni 2025 | LAC interviewt lijsttrekkers en stelt advies op (interviews vinden plaats in de **avond van woensdag 4 juni**) |
| Begin juni | Starten met campagnevoorbereidingen door campagne kernteam |
| Do 12 juni 2025 | Opening stemming lijsttrekker |
| Di 24 juni 2025, 12:00u | Sluiting stemming lijsttrekker |
| Vr 27 juni 2025 | Bekendmaking lijsttrekker aan leden |
| Di 1 juli 2025 | Opening kandidaatstelling overige kandidaten |
| Di 9 sept 2025, 12:00u | Sluiting kandidaatstelling overige kandidaten |
| Wo 10 sept – Wo 5 nov 2025 | LAC interviewt kandidaten en stelt advies op |
| Q3 2025 | Wethoudersadviescommissie (WAC) bekend maken aan de leden |
| Uiterlijk Di 30 sept 2025 (5 weken voor AAV) | Presenteren/publiceren draft Verkiezingsprogramma VP |
| Di 4 nov 2025 | AAV voor vaststellen profiel wethouder, instellingsbesluit Verkiezingsevaluatie commissie (VEC), Verkiezingsprogramma (VP) |
| Do 6 nov 2025 | Opening stemming overige kandidaten |
| Za 8 nov 2025, 15-17u | Presentatie kandidaten aan leden |
| Di 18 nov 2025, 12:00u | Sluiten stemming overige kandidaten |
| Vr 21 nov 2025 | Bekendmaking definitieve lijst aan leden |
| Eind nov/begin dec 2025 | Start campagne |
| Wo 24 dec 2025, 17:00u | Sluiting sollicitatietermijn Wethouder |
| Ma 2 feb 2026, 9:00u-17:00u | Dag van de Kandidaatstelling |